BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt suất ăn trực tuyến Feature 2: Quản lý lịch sử đặt suất ăn và chi phí

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

1. Là một nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trưa trực tuyến và chọn món trong thực đơn, để tôi có thể đặt cơm mà không cần xuống sảnh ghi sổ 2. Là một nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn và tổng số tiền trong tháng, để tôi có thể theo dõi chi phí ăn trưa của mình

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Tạo bảng meal_orders trong cơ sở dữ liệu để lưu thông tin đặt suất ăn.Đây là task kĩ thuật vì nó có mô tả công việc lập trình viên cần thực hiện không phải nhu cầu hay giá trị mà người dùng trực tiếp nhận được

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Các từ nhanh, hài long quá chung không có tiêu chí cụ thể để kiểm tra xem story đã hoàn thành hay chưa Là người dùng tôi muốn hiển thị danh sách các món ăn khi mở trang đặt đồ ăn để tôi có thể đặt đồ nhanh nhất

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Story chứa quá nhiều chức năng nên khó ước lượng và khó hoàn thành trong một Sprint Là một nhân viên, tôi muốn đặt một suất ăn trưa từ 4 món có sẵn trước 9h30, để tôi có bữa trưa tại công ty,các chức năng còn lại sẽ được tách thành những User Story riêng.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt suất ăn và hiện tại là 9h00 của ngày ăn When: Nhân viên nhấn nút "Hủy suất ăn" và xác nhận Then: Hệ thống hủy thành công, cập nhật trạng thái "Đã hủy" và không tính tiền suất ăn đó |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt suất ăn và hiện tại là 9h45 của ngày ăn When: Nhân viên nhấn nút "Hủy suất ăn" Then: Hệ thống từ chối hủy, thông báo "Đã quá giờ hủy suất ăn" và giữ nguyên đơn đặt |
| AC-03 | Given: Nhân viên chưa đặt suất ăn cho ngày được chọn When: Nhân viên truy cập danh sách suất ăn để thực hiện hủy Then: Hệ thống không hiển thị thao tác hủy và thông báo "Bạn chưa đặt suất ăn cho ngày này" |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Should |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Wont |

Giải trình:

SC-01 – Must: Đây là chức năng cốt lõi của SmartCanteen, giúp nhân viên đặt cơm trực tuyến thay vì ghi sổ giấy SC-03 – Must: Giúp hành chính tổng hợp số lượng suất ăn theo từng món, giảm thời gian thống kê và giúp nhà bếp chuẩn bị chính xác hơn

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Nhóm có Velocity trung bình 20 SP nên chọn 21 SP, gần với năng lực thực hiện của nhóm. Các hạng mục tập trung giải quyết việc đặt cơm, hủy cơm, tổng hợp số lượng và theo dõi chi phí

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Xây dựng chức năng đăng nhập và đặt, hủy suất ăn trực tuyến, giúp nhân viên chủ động đăng ký bữa trưa mà không cần ghi sổ giấy

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Đến ngày thứ 5, theo kế hoạch nhóm phải còn 10 SP nhưng thực tế còn 15 SP. - Nhóm đang chậm hơn đường lý tưởng 5 SP. - Sau 5 ngày, nhóm mới hoàn thành 5/20 SP, tương đương 25% khối lượng, có nguy cơ không đạt Sprint Goal.